## RFPフォーマット
新サイト構築にあたってのRFP
Ⅰ．プロジェクト概要
サイト構築の背景と目的
概要ならびにコンセプト
ターゲットとインサイト
サイト名称
提供サービス、コンテンツ
サイトのKPI
想定する競合サイト
参考としたいサイト
Ⅱ．提案の要件
依頼したい業務範囲
納品成果物
開発方針
優先すべき要素（スピード、コミュニケーション、柔軟性、企画提案力）
機能要件
コンテンツ制作について
デザイン要件について
サーバー環境について
運用・保守要件
スケジュール
予算規模
Ⅲ．その他、検討事項
以 上

## 記載例
株式会社 山田商会
営業企画部 web担当）山田一郎
弊社コーポレートサイトリニューアルにあたってのRFP
Ⅰ．プロジェクト概要
サイト構築の背景と目的
6年前に構築したコーポレートサイトのリニューアル
コンテンツが増えてきて
概要ならびにコンセプト
現サイトは企業紹介を中心に構築したが、今回はwebマーケティングを強化し、
資料請求や問合せ増を目指したい。併せてスマホ対応（レスポンシブ）も行いたい。
ターゲットとインサイト
潜在顧客／新規顧客がターゲット。
・関連キーワードで情報収集している潜在顧客に弊社製品を知ってほしい。
→関連キーワード：◯◯/◯◯/◯◯など（キーワードリストは追って提供）。
・資料請求や問合せを増やして、営業活動につなげたい。
サイト名称
◯◯◯のエクセレント・カンパニー｜株式会社 山田商会
http://www.yamada****.co.jp
提供サービス、コンテンツ
①事業概要
3つの事業領域の概要説明（全9ページ：3ページ x 3事業）
②製品紹介
事業領域毎の製品紹介。各製品毎の紹介ページ（全15製品／15ページ）
→各製品でマイナーチェンジ、バージョンアップあり（年に1〜3回程度の更新あり）
詳細スペックの資料（PDF）のダウンロード
お問い合わせフォーム
③採用情報
社員紹介（5人）＋会社紹介（新卒社員向け）＋会社説明会エントリフォーム（全7ページ）
④お知らせ
ブログ機能。製品情報の更新他、CSRなど企業活動の発信（月に2-3件）。
⑤会社概要
社長挨拶＋会社概要＋沿革＋所在地地図＋CSR紹介＋お問い合わせフォーム（全6ページ）
サイトのKPI
①関連キーワードでのSEO強化（検索結果3位までに掲載）
②資料請求件数と製品に関する問合せ件数
想定する競合サイト
競合製品をあつかっている企業
鈴木商事
http://suzuki****.co.jp
高橋物産
http://takahashi****.co.jp
参考としたいサイト
佐藤コーポレーション → 製品紹介からお問い合わせまでの導線が良い。
https://sato****.co.jp
田中総合サービス → ビジュアルデザインのトンマナを参考にしたい。
https://tanaka***.co.jp
Ⅱ．提案の要件
依頼したい業務範囲
上記サイトの制作、開発
納品成果物
・サイト制作物本体
・テスト実施書
開発方針
汎用CMSでリーズナブルに制作したい（WordPressを想定）。
簡単なHTML編集程度は、社内で対応可能。
アクセス解析はGoogleAnalyticsを想定。
優先すべき要素（スピード、コミュニケーション、柔軟性、企画提案力）
コストとメンテナンス（更新作業）の簡便さ。
機能要件
ユーザーサイド）
・TOPページ
・各コンテンツページ
・ブログ（製品紹介ページ／お知らせ）
・製品毎のPDFダウンロードフォーム（会社名/部署名/役職/氏名/メールアドレスの記入）
・製品に関するお問い合わせフォーム
・会社説明会のエントリーフォーム
管理者サイド）
・コンテンツ更新画面（製品紹介／お知らせ）
・PDFダウンロードユーザーの情報参照（CSVダウンロード）
・お問い合わせ内容のEメール転送
コンテンツ制作について
製品情報は紙のパンフレット制作時の素材を提供します（aiファイルなど）
テキスト情報は弊社より支給（原則として既存サイトのデータを流用）
デザイン要件について
・コーポレートカラー（グリーン）を中心に、落ち着いたトーンを希望。
・採用情報のみ別デザインでお願いします（新卒学生向けの親しみやすいビジュアル）
→その他のページは統一のデザイントーンでお願いします。
・上記を踏まえ、デザインプランを3案ご提出ください。
サーバー環境について
・既存のサーバー環境を利用（ログインアカウントを一時貸与します）。
運用・保守要件
コンテンツ運用は社内で行うことを想定しています。
サーバー、ミドルウェア、アプリケーションの保守費用（年間）でお見積お願いします。
ドメイン管理は社内で行うことを想定しています。
スケジュール
◯月〜◯月前半：条件調整、発注先選定（1ヶ月半）
◯月中旬：発注
◯月：デザイン案提出〜決定（1ヶ月）
◯月〜◯月：サイト構築（2ヶ月）
◯月：テスト＆微調整（1ヶ月）
◯月：サイト公開
予算規模
Ⅲ．その他、検討事項
・隔週で進捗報告会議を希望します（弊社オフィス）。
以 上